温州市建设工程咨询有限公司

温咨造〔2024〕20210700602号

-温州体育中心整体提升工程（修缮提升工程）

关于温州体育中心整体提升工程（修缮提升工程）的

结算审核报告

温州体育发展投资集团有限公司：

我公司接受贵公司的委托，对由温州体育发展投资集团有限公司负责建设的温州体育中心整体提升工程（修缮提升工程）结算进行了审核。温州体育发展投资集团有限公司的责任是提供真实、合法、完整的工程资料，我们的责任是按照客观、公正、合理和实事求是的原则对该工程的结算进行审核。现将审核情况报告如下：

- 项目概况

- 批复总投资：7296万元，其中修缮提升工程工程费用约2500万元；

- 建设单位：温州体育中心；

- 代建单位：温州体育发展投资集团有限公司；

- 施工单位：四川联兴建筑工程有限公司 ；

- 监理单位：温州市建设工程咨询有限公司；

- 本工程合同额20285176元。工程内容：场馆外立面修缮提升26327平方米，游泳馆内部设施设备修缮更新包括建筑装饰修缮10450平方米,泳池原空调管道拆除580平方米、女儿墙改造3160平方米，场地内灯光改造，水循环处理设备更新等；体育馆内部设施设备修缮更新包括: 建筑装饰修缮 15103 平方米，球场专业灯光改造等；

- 本工程合同总工期210日历天，计划开工日期为2021年11月15日，计划竣工验收日期为2022年6月12日，实际开工日期为2021年11月15日，实际竣工验收日期为2022年12月9日，实际工期为390日历天，工期延期180天，工期同意顺延至2022年11月19日，工期考虑延误19天，罚款190000元，具体详见相关工期延期报告及会议纪要说明。

- 审核依据及原则

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）

- 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省园林绿化养护预算定额》（2018版）

- 《工具式外墙脚手架浙江省补充定额》浙建站计〔2024〕4号

- 《关于颁发浙江省建筑工程计价依据（2018版）的通知》浙建建〔2018〕61号

- 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号

- 工程相关纪要及其他相关政策性文件；

- 送审单位提供的合同、招标文件、竣工图等其他相关资料。

- 审核内容

- 工程量、联系单、取费标准、材料价格等其他与造价相关的内容。

- 审核程序及方法

- 审核程序：明确审核范围,拟定结算实施方案,收集审核所需资料,初步确定结算审核结果,复核审核结果,撰写审核报告,审核报告审定、会签,审核资料整理、归档。

- 有关事项说明

- 根据施工合同及招标文件相关内容，本工程以2021年8月份《温州工程造价信息》及同期市场调查价为基期价格；

- 工程下浮率12.08%；

- 工期延期180日历天，根据《关于温州体育中心整体提升工程（修缮提升工程）工期说明》意见中提出“灯光专业工程延期申请依据不足，非发包人原因，不予考虑。”，其中同意工期顺延内容共两点：1、泳池水处理设备基础无具体做法及承载问题造成工期顺延；2、运动地板因品控提升及相关检测等原因造成延误。最终根据报告工期延误19天，根据合同条款7.5.2条进行每天10000元进行罚款，共计190000元。

- 施工单位人员到位率按建设单位及监理单位签署的“人员到位情况说明”，到位率罚款261000元；

- 本工程合同无要求创标化工地，故此项费用不做调整；

- 修正造价情况说明

- 本工程建设单位审核价为17983793元，审核金额为17235258元，核增6866元，核减755401元，净核减748535元。修正情况分析如下：

- 合同标内工程量重新计算调整部分：

- 审查报告书第六点工程结算审查情况“（1）《建设单位审核报告书》中游泳馆及体育馆翻新，砖地沟、明沟工程量减少，以上负偏差316元。”一审审核工程量有误，现已修正，总价核减 316元。

- 合同标外工程量及综合单价重新计算调整部分：

- 审查报告书第六点工程结算审查情况“（1）《建设单位审核报告书》中游泳馆及体育馆翻新，块料楼地面此部分竣工图纸做法与清单不符，以竣工图纸做法按2018计价规则重新组价，此项正偏差78117元。”一审审核图纸做法有误，现已修正，总价核增78117元。

- 联系单工程量及综合单价重新计算调整部分

- 审查报告书第六点工程结算审查情况“（1）《建设单位审核报告书》中联系单X001，座椅综合单价已含税金，费率税金重复计取，以上负偏差17067元。”一审审核单价有误，现已修正，总价核减17067元。

- 审查报告书第六点工程结算审查情况“（1）《建设单位审核报告书》中联系单X002，青石踢脚线工程量重复计算，负偏差5640元；自卸汽车运土及消纳工程量减少，合计负偏差538元；其余规费税金合计负偏差104元；以上合计负偏差6282元。”一审审核工程量有误，现已修正，总价核减6282元。

- 审核结论

- 本工程建设单位审定金额为17983793元；审核金额为17235258元；核增金额为6866元；核减金额为755401元；净核减(增)金额为748535元。

附件：1.审核意见书

2.审核汇总表

3.审核计算表

温州市建设工程咨询有限公司

2024年11月25日

主题词：工程 结算 审核

抄送：温州体育发展投资集团有限公司、四川联兴建筑工程有限公司